日本利民工程无偿援助项目申请指南

一、利民工程无偿援助项目简介

利民工程是日本在发展中国家以经济社会的开发为目的，以当地具有具体性、相对规模较小的项目为对象实施的无偿资金援助。主要是对NGO（非政府组织）、医院、小学校等非营利单位的开发、实施等项目予以无偿援助。原则上申请项目应该是援助资金最高不超过1000万日元的小型项目，在各辖区内的大使馆、领事馆直接申请。利民工程深入农村贫困山区，能够迅速解决问题的特点，得到各界好评。

从2005年度开始，日本国驻重庆总领事馆开始受理重庆市、四川省、贵州省、云南省4个地区的申请。该馆的辖区是西南地区，各地区的人均GDP在全中国31个行政区中，重庆市是第19位，四川省26位，云南省29位，贵州省31。摆脱贫困、保护环境、提高生活质量或是社会发展，这几点都是在日本对中国的经济援助中纳入考虑范围的重点。

按照“对华经济协力计划”，日本国驻重庆总领事馆特别重视以下几点：

（１）对基本生活方面的援助

（２）促进相互理解

（３）贫困地区的援助

二、实际申请流程

（１）提交申请书（２月１日至６月３０日之间） ↓ （２） 一次审查（日本驻重庆总领事馆）（※１） ↓ （３）现地调查（日本驻重庆总领事馆馆员赴现场实行调查） ↓ （４）二次审查（日本国外务省）（※２） ↓ （５） 采用通知（日本国外务省）（※２） ↓ （６） 拟定赠款合同（受赠单位和日本驻重庆总领事馆）（※３） ↓ （７）签订赠款合同 ↓ - 审查采购合同（日本驻重庆总领事馆） ※确认采购合同里的内容、价格等和赠款合同是否一致 ↓ （９）按规定格式、金额提交“支付申请” ↓ （10）汇款（日本驻重庆总领事馆按“支付申请”支付） （※4 汇款至美元专用账户） ↓ （11）确认收到款后，立即提交“收据” ↓ （12） 实施项目（※5） ↓ （13）受赠方提交“最终报告书” ↓ （14）落成典礼（邀请领事馆馆员与当地媒体单位） ↓ （15）跟踪调查（项目完工两年后实施跟踪调查）

※１.关于没通过审查的项目、最迟年内会出正式通知。

※２.项目提交外务省进行“二次审查”到出“采用通知”，当中可能时间较长，请谅解。

※３.请在“采用通知”发出后两周左右的时间里，准备好赠款签字仪式的相关事宜。

※４.开设美元账户需要一定的时间，请在赠款仪式后马上以受赠方的名义提前开设美元账户。

※５.赠款仪式1年以内必须完成整个项目。

（一）申请资格

个人或者营利机构没有申请资格。申请单位资格如下：

・地方政府

・医疗机构

・教育机构

・地方及国际NGO

【例】

县人民政府、外事办公室、对外合作项目办公室、商务厅、对外贸易经济委员会、教育委员会、科技委员会、扶贫开发办公室、扶贫基金会、农业局、卫生局、园林局、环境保护局、医院、皮肤病预防所、妇幼保健院、红十字会、学校、残疾人学校、妇女联合会等

※尽可能有政府机关（省、县政府）的推荐

※这里所指的NGO（非政府组织）是针对有过类似经验的组织

（二）援助范围

【项目援助范围】

・初级・中级教育、日语教育 ・医疗・保健 ・水道卫生设施 ・扶贫 ・社会福利 ・环境保护 ・职业培训・技术指导 ・开发农村地区 ・小规模灾害救急等

对于高等教育的包括研究、文化、艺术、体育等，经济社会开发以外的内容不在援助范围之内

【援助对象的物品／费用】

建筑物的修建费，器材、物资的购入费，职业培训·技术指导等的研讨会举办费用，聘用专家费、项目所需要的劳务费等

【非援助对象的物品／费用】

・私人用设施、设备（例：饮水工程建设中的引到各个家中的那部分水管、水龙头） ・申请方办公用经费，职员工资 ・购买土地 ・向政府缴纳的税费等费用 ・电脑、电视、车辆（急救车等特殊车辆除外）等的援助，实施难度比较大

详细情况请参照：

日本政府对华开发援助分省实绩资料集、日本领事馆网页、日本大使馆网页。

（三）申请书及申请书的填写方法

请按照“申请书的填写方法”，用中文填写必要事项，并附上“报价单”等必要资料，在受理期限内邮寄到以下地址：

【推荐申请单位】重庆市科学技术委员会

联系人：重庆市科学技术委员会 国际合作处 何珏媚

重庆市渝北区新溉大道2号重庆生产力大厦 1606室

邮政编码：401147

电话：(023)67612209　传真：(023)67605831

电子邮件：hjm@cstc.gov.cn

申请书可以从日本驻重庆总领事馆网站下载：

http://www.cn.emb-japan.go.jp/links.htm

【必要资料】

・介绍项目现状的照片、地图和现有建筑物的配置图 ・三家以上建筑工程报价单、营业资格证

【视情况附上】

・配套资金承诺书（若有配套） ・地方机构的推荐书（最好有推荐机构） ・房屋安全鉴定报告书（若现在已存在的建筑物属于危房） ・征地证明书（若项目在建设新建筑物时需征地） ・审计费和审计单位的资格证明书

【受理申请期限】　日本驻重庆总领事馆利民工程无偿援助项目受理申请期限为2月1日到6月30日。请在6月20日前将申请书提交到市科委国际合作处以便推荐并备案。

附件1、“利民工程无偿援助”项目申请书（2007年）

附件2、“利民工程无偿援助”项目申请书说明（2007年）

附件1：

- 请用电脑填写, 若需要可另附纸说明! - 在申请项目得到本馆批准之前，请勿执行。对于批准前执行的项目，本馆将无法提供资金支持。

日本国驻重庆总领事馆“利民工程无偿援助”项目申请书（2007年）

| 项目 名称 |  | 总编号 | 分类编号 |
| --- | --- | --- | --- |

一、申请机构联络信息

| 申请机构名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请机构名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  | 传真： |  |  |  |
| E-mail： |  |  |  |  | 网址： |  |  |  |
| 地址： |  | □□□□□□ |  |  |  |  |  |  |
| 第一联系人 |  |  |  | 第二联系人 |  |  |  |  |
| 姓名： | （先生/女士） |  |  | 姓名： |  | （先生/女士） |  |  |
| 职务： |  |  |  | 职务： |  |  |  |  |
| 电话： 分机： |  |  |  | 电话： 分机： |  |  |  |  |
| 传真： |  |  |  | 传真： |  |  |  |  |
| 手机： |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |
| E-mail： |  |  |  | E-mail： |  |  |  |  |
| 如果联系人与项目申请机构通信地址不同，请说明其通信地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：       年      月      日

二、推荐和监督机构联络信息（请附上推荐书）

| 机构名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人： | （先生/女士） |  |  |
| 电话： |  | 传真： |  |
| E-mail： |  | 网址： |  |
| 地址： |  |  |  |

三、申请机构的受援助情况

此前有无接受其他国外机构的援助，请填写。如果有更多，请另附纸说明。

|  | 起止时间 | 国外 援助机构 | 金额 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

四、申请机构的其他信息

如果申请机构是，

- 政府机构，请填写A表。

- 非政府机构，如社会团体，学会，协会，民办非事业单位，请填写B表。

- 学校/研究机构，请填写C表。

- 医院以及其他医疗机构，请填写D表。

如果申请机构既属于政府机构或非政府机构，且该项目又和学校/研究机构或医院/医疗机构有关，请再填写C或D表。

A．政府机构

| a. | 申请机构属于 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □省/直辖市人民政府 |  |  | □地/市/州人民政府 |  |  |  |
|  | □县/区/市人民政府 |  |  | □乡/镇政府 |  |  |  |
| b. | 在编职员数： |  |  | 编外人员数 |  |  |  |
|  | 辖区人口： |  |  | 辖区面积： |  |  | 平方公里 |
| c. | 上一年度的财政预算状况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 收入： |  |  |  | 支出： |  |  |
|  | 赤字状况： |  |  |  |  |  |  |
| d.. | 本级政府优先发展的政策领域 |  |  |  |  |  |  |
| e. | 管辖地区的现状、问题、原因（教育、医疗保健、环境、经济、社会等）以及相关对策，并说明申请该项目的必要性 |  |  |  |  |  |  |

B．非政府组织

| a. | 贵组织的业务主管部门、登记部门： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | 成立时间： |  |  |  |  |
| c. | 正式员工人数： |  |  | 志愿人员人数： |  |
| d. | 收入构成状况（经费来源） |  |  |  |  |
| e. | 成立宗旨： |  |  |  |  |
| f. | 从事的主要活动范围及业绩: |  |  |  |  |

C．学校/研究机构

| a. | 成立的时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b. | 学校人员构成： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教师人数： |  |  |  |  | 学生人数： |  |  |  |  | 教师学生比例： |  |  |  |  |
|  | 其中：正式教师人数： |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级职称人数： |  |  |  |  |  |
|  | 临时教师人数： |  |  |  |  |  |  |  |  | 中级职称人数： |  |  |  |  |  |
|  | 非教师职工人数： |  |  |  |  |  |  |  |  | 初级职称人数： |  |  |  |  |  |
| c. | 学校/研究所的分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □小学 □初中 □高中 □大学 □培训机构 □研究所 □其他，请注明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | 学校/研究机构现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 年级数 |  |  |  |  |  |  |  | - 班级数 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 教室间数 |  |  |  |  |  |  |  | - 教室面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |
|  | - 除教室外有无以下设施，如有，请在后面注明数量与面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □图书馆 |  |  |  |  |  |  |  | □食堂 |  |  |  |  |  |  |
|  | □教师办公室 |  |  |  |  |  |  |  | □视听室（电教室） |  |  |  |  |  |  |
|  | □理科实验室 |  |  |  |  |  |  |  | □语音室 |  |  |  |  |  |  |
|  | □音乐教室 |  |  |  |  |  |  |  | □运动场 |  |  |  |  |  |  |
|  | □其他（学生宿舍、实验基地等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ●财政状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年收入： |  |  |  |  |  |  |  | 年支出： |  |  |  |  |  |  |
|  | 每名学生年学杂费总额： |  |  |  |  |  |  |  | 每名学生的教育支出额： |  |  |  |  |  |  |
|  | 学生人均拥有的读物（图书）册数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. | 发展所面临的问题、原因以及相关对策。并说明申请该项目的必要性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D．医院/医疗机构

| 医疗机构的类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 医院 |  |  |  |  |  |  |  | □ 妇幼保健所 |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 诊所 |  |  |  |  |  |  |  | □ 儿童医疗所 |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | 机构规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医生数量： |  |  |  |  |  |  |  | 护士人数： |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他职工数量： |  |  |  |  |  |  |  | 床位数： |  |  |  |  |  |  |
|  | 高级职称： |  |  |  |  |  | 中级职称： |  |  |  |  |  | 初级职称： |  |  |
| c. | 医疗服务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 年门诊量： |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：急诊数量 |  |  |  |  |  |
|  | - 医生与患者比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 护士与患者比例 |  |  |  |  |  |
|  | - 医生与护士比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | 所在地区的地区病及原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e. | 拥有的主要医疗器材及使用情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f. | 医疗水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g. | 发展所面临的主要问题、原因及相关对策，并着重说明申请该项目的必要性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、申请项目的基本内容

|  | 项目实施所需时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目总预算： |  |  | 其中申请金额： （含审计费在内） |  |  |  | 地方 配套 |  |  |
| 3. | 项目配套资金如何落实（请附上相关单位的配套资金承诺证明）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 交通情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 周边主要城市 |  |  |  | 距离 | 交通手段 |  |  | 所需时间 |  |
|  | 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 5．项目的主要内容/活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ① |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ④ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 为保证签约后一年内完成项目，应采取哪些措施？（请写大概的计划） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7．项目预算明细表（请附上3家以上工程施工或器材提供单位的报价单（务必请提交盖章的原件），并填写最便宜的单位报价。三家单位报价代替招标实施，之后不需要进行招标。援助和地方配套各自负担某些项，不能把某一项分成两部分同时列入援助金额和地方配套。并且，根据日中两国政府间的协议，无偿援助适用增值税、关税等流通税的免税条例，请务必不要包含在援助金额内。如果项目中使用进口的材料/设备，请务必写明产地，并确认援助金额里没有包括关税。原则上，所填写内容不允许作任何改动。特别是金额部分。请仔细填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 援助金额（元） |  |  | 地方配套 （元） |
|  | 审计费（需要报价单、资格证明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 计（援助金额必须包括后述的审计费用，且在1000万日元以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 请尽可能利用详细数据就以下几方面与目前已有的(或替代的)建筑物、器材等进行详细比较！如需要可以附页的形式做补充。（例：如果新建学校，请在建筑物一栏详细说明；如果是培训项目，则在培训计划一栏详细说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8．各新建建筑物或购置器材的规格及培训计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建 筑 物 | 对比 数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现有建筑物或代替使用的建筑物 |  |  |  |  | 新建建筑物 |  |  | 新建筑物的适当性(例如:学生与面积的比率;国家/省级的要求或标准;跟周边地区情况等对比;项目实施后的计划等) |  |  |
|  |  | 建筑面积 (平方米) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构（泥房/砖木/混凝土等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规格（危房或国家、地区标准）,如为危房,请说明具体情况面临的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 房间种类、数量、层高等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分述各房间用途（例如教室容纳人 数等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器 材 |  |  |  | 现有器材或替代器材名称 |  |  |  |  | 新购器材 名称 |  |  |  |  | 用途(如为医疗设备,请填写详细功能,针对什么疾病使用) |  |  | 新购器材适当的理由·效果(尤其是医疗器材,在功能效果方面进行详细的比较和描述) |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训 计划 | 对象 (人数) |  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  | 课程计划·日程 |  |  |  |  |  | 培训的目标、效果或由此掌握的技术等 |  |  |
|  | 详述项目实施后，新建筑物、新购器材以及培训计划在效果、作用等方面如何会改变目前的问题（尽量使用数据等进行客观分析）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9．项目区背景材料评估(结合当地的贫困状况叙述) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. |  |  | 地理状况，气候情况，环境情况，主要自然资源等说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B． |  |  | 经济状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲ |  |  | 年人均收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲ |  |  | 主要收入来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲ |  |  | 是否为贫困县（区） |  |  |  |  |  |  | □国家级 □省级 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
| # C． |  |  | 社会发展状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲ |  |  | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲ |  |  | 卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲ |  |  | 人口 |  |  |  |  | 女性 |  |  |  |  | 其中少数民族 |  |  |  |  |
| 10．申请利民工程项目的理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  | 地方政府的财政状况（为何无法得到地方政府全额援助？用具体的数字说明县财政状况、收支情况等。如有资料，请一并附上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # B |  |  |  | 目前面临的主要问题（与同级县或地区的情况进行比较，尽可能用具体数据来客观的陈述问题） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # C |  |  |  | 项目的重要性(问题的所在:针对该项目将实现的目标，在研究其它措施之后，认为该项目比较适当的理由，至今为止所采取的对策及其效果) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # D |  |  |  | 项目的紧迫性（尽量采用客观数据、数字数据等进行说明）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # E |  |  |  | 项目的可行性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11．项目相关者分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ａ．该项目的受益方以及非受益方有哪些？（请写直接/间接受益团体·人群，支持/不支持项目的团体·人群，受负面影响的团体·人群，并写明人数和具体情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ｂ．请用图表表示各个利益相关者之间的关系，同时对图表进行说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目将如何确保利益相关者在项目中的参与？参与方式有哪些？参与程度如何（请分别说明相互合作的各机构以及当地居民所发挥的作用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12．项目结束后的预期效果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # A | 经济效益： |  |
| B | 社会效益： |  |
| C | 环境效益： |  |
| D | 负面效益以及控制措施： |  |
| 13．项目的跟踪、监督安排（请注明详细的计划安排。项目的受赠团体和跟踪、监督人最好分开） |  |  |
| - 项目的定期跟踪、监督人（小组） |  |  |
| - 项目的跟踪、监督时期 |  |  |
| - 跟踪、监督的内容和方法 |  |  |
| - 预计提交中期报告的时间 |  |  |
| ●请注明审计机构的名称和级别，是否具有国家审计资格？（最好是独立会计法人或申请团体的上级机构审计） 利民工程的所有项目都必须接受审计。审计费用包括在利民工程的支付金额内。因此请附上审计的费用估价单 |  |  |
| 14．项目的具体宣传活动计划以及预期效果 |  |  |

15．附件

所有文件必须盖公章，并希望尽可能附上原本。

必须···如不齐全，不予受理。敬请注意。

- 介绍项目申请机构的组织、活动的宣传材料。

- 项目所在地地图以及相关照片。

- 三家施工单位的报价单和资格证明书。（盖公章的正式文件）

同时，视情况附上

- 配套资金承诺书。

- 建筑物或器材的报价单及项目中利民工程提供的资金部分的审计费报价单和审计单位的资格证明书。

- 政府机构的推荐信（最好是省级以上的政府机构）——市科委

- 房屋安全鉴定报告书

- 征地证明书

附件2

日本国驻重庆总领事馆“利民工程无偿援助”项目

申请书说明（2007年）

## “利民工程”项目简介 “利民工程无偿援助项目”是日本国政府对华经济援助的一种形式，是小规模的无偿资金援助项目。其特点是： - 手续简便——直接向日本国大使馆、总领事馆申请 - 规模小——每个项目的最高金额为1000万日元，用美元赠款（今年日本国政府公布的汇率是1美元/111日元，请按照美元/人民币汇率估计预算。去年援助资金限额为75万人民币。今年可能会受人民币升值的影响。提交申请书后经过外务省批准、赠款还需要一段时间。因此估计预算时请考虑受赠时的汇率变动。万一预算超过限额，超过的部分将由申请方自己负担） - 无偿援助——不需要归还援款 - 利民——针对那些能够迅速满足农村和贫困地区人民的需求，提高人民福利水平 - 资金来源于日本国政府的财政收入，即日本国人民所缴纳的税金，体现了日中两国人民的合作与友谊 - 资金的使用期限为申请单位与日本国驻重庆总领事馆签订赠款合同后一年以内 - 受理申请的时间为2007年2月1日至6月30日

  - 项目名称：

项目的命名方式遵循如下的规则，即应该能够反映“项目的实施地”、“项目受援助单位”和“项目的内容”，因此一般由项目所在“省份”+“县市”+“受援单位”+“项目活动”+“项目”组成，一般不超过20字。如果地名和单位名称比较长，可以使用简称。

例1：项目名称 申请在山东省 招远市（县）蚕庄完小 修建教学楼，项目名称就是：“山东省招远市蚕庄完小教学楼建设项目”。

- “总编号”和“分类编号”

由我馆填写。

- 申请机构，推荐机构以及其他名词简单说明：

例2．2005年，红日县 东方乡 东方红小学希望改建教学楼，向东方乡教委提出，乡教委报告红日县人民政府，县人民政府要求乡教委起草一份项目申请书并提交给县人民政府。县人民政府请省教委推荐本项目并将申请书提交给了日本国总领事馆。 项目批准后，日本国总领事馆与县人民政府订了项目实施协议，由县人民政府负责组织实施项目，通过招标由 广厦建筑公司 承建，由美日会计师事务所负责监督和验收。 [分析] - 项目申请单位，既将项目申请书提交给日本国总领事馆的单位，而不论该项目申请书是由谁起草的。如例2中的红日县人民政府。不是东方乡教委。 - 项目受益单位，即直接从项目中获益的单位，如例2中的东方红小学。 - 项目受益群体，即直接从项目中受益的人，如例2中的东方红小学的教师和学生。 - 项目直属地方政府， 即项目实施地一级的政府，如例2中的东方乡政府。 - 项目推荐单位，如例2中的省教委。每个项目最好是有省/县级政府的推荐。而作为推荐单位如果推荐该项目就必须作为监督部门对项目的妥善实施负责，并提交以推荐该项目和监督以确保项目按照计划完成为内容的推荐函。

“相关者之间的关系图” 日本政府 批准 省教委 申请 推荐 委托 广厦建筑公司 红日县人民政府（申请单位） 委托 审计 建设 东方乡教委 美日会计师事务所 红日县东方乡东方红小学项目 东方红小学（受益单位）

## 五、申请项目的基本内容

2、项目总预算

- 项目总预算是项目实施所必须的一切资金、物资和劳务等的总价值，以人民币计算。

- 其中申请金额是申请“利民工程”无偿援助的金额，以人民币计算。援助资金中该包括后述的审计费用，总额不能超过最高援助金额，请注意。

- 地方配套（资金）是地方政府、企事业单位以及社会团体和个人投入的资金、物资、劳务的总价值，以人民币计算。

3、项目配套资金如何落实

说明承诺的配套资金、物资、劳务由哪些单位提供，如何保障提供以及物资和劳务折价的依据是什么。请附上相关单位的承诺书。

7、项目预算明细表

- 日本国政府援助资金总额中必须包括审计费，且必须在限额以内。

- 请注明日本国政府援助资金和地方配套资金的用途范围以及各个内容的详细预算（参照例3）。总领事馆审查时，将用该报价单来核对。

- 请注意以下项目不能列为援助费用：

·受赠单位平时的运营管理费用（办公室经费、人员工资）

·援助物资的管理费用

·创收的原始资金

·直接付与特定个人资金财物的奖学金、房屋、衣服等

·购买土地（征地）

·对基层社会的效果不显著的研究费用

·成为政府收入的税费（增值税、关税）、费用（经营许可费用）等。根据日中两国政府间的协议，无偿援助适用增值税、关税等流通税的免税措施，请务必不要将此类税金包含在援助金额内。（但可以包含在地方配套内）

- 即使属于可援助领域，但涉及电脑、电视、车辆（急救车等特殊车辆除外）等的援助很难实行，如确属项目必需，最好由受赠单位自己购买。若有问题，请与使领馆联系。

例3：明细表

红日县东方乡东方红小学教学楼工程，向日本国政府申请“利民工程”无偿援助外，当地政府承诺配套资金20万人民币。取得三家施工单位的报价单而最便宜项目总预算是845，800元，因此申请援助金额就是645，800元。为了写明日本国政府的援助用到项目的哪一个部分，对照报价单来写预算分配。

| 内 容 | 援助金额 | 地方配套 |
| --- | --- | --- |
| 教学楼5层 |  |  |
| 土石方工程 | 8，400 |  |
| 砌筑工程 | 90，700 |  |
| 钢筋混泥土工程 | 307，900 |  |
| 楼地面工程 | 115，200 |  |
| 屋面工程 | 14，200 |  |
| 装饰工程 | 104，400 | 79，100 |
| 抹灰工程 |  | 41，700 |
| 门窗工程 |  | 33，900 |
| 水电安装 |  | 45，300 |
| 审 计 费 | 5，000 |  |
| 总 计 | 645，800 | 200，000 |

→原则上同一个项目里不能同时利用援助金额和地方配套。如果有特殊情况，请写明各自承担的金额和内容。如有问题与我馆联系。

9、项目区背景材料评估（结合当地的贫困状况加以叙述）

- 地理状况是指当地的地理方位、地形和土壤状况以及其对经济发展产生的不利影响。

- 气候状况主要是指当地的光照和降水情况，特别是指近年来当地地震、干旱、洪水等自然灾害的发生状况。

- 环境状况主要指与贫困相关联的环境方面的信息。

10、申请利民工程项目的理由

需要在客观分析的基础上，尽可能地阐述申请该项目的具体理由。

11、项目相关者分析

利益相关者是指其利益受到项目实施影响（正面和负面的影响）的群体和个人。类似于项目涉及的单位，但有所不同。分类说明不同受益人群可以从项目中得到哪些收益，以及受益的大小程度。

利益相关者之间的关系图请参照例2。

12、项目结束后的预期效果

在客观分析的基础上，具体的描述项目的预期效果。如果能用数据来衡量该项目的效果，则尽量使用数据说明。

13-1、项目的跟踪、监督安排

为了保障项目的实施效果，不仅在项目实施期间要有专门的人员（小组）来管理和监督，而且在项目实施以后的一定时间内还要有专门的人员管理和监督。在此说明监督人员的构成、监督的频率以及采用的方法等内容。

13-2、审计（仅针对援助提供的部分实施）

- 实施“利民工程无偿援助项目”时，在实施·完成项目后需通过会计师进行审计，然后，由该会计师提交亲自制作的审计报告。

- 审计工作指：先确认以下有关事项，然后将有关事项制作成报告，并提供给被赠送团体。

○有关工程的全部财务记录

○机械材料的供应·交付以及使用情况

○维护体制构筑状况

○赠送设施、器材等的使用状况

○间接费用的支出、运营情况

○受益者的收益情况

- 为此，在申请“利民工程无偿援助项目”时，必须选定本次工程中进行审计的人（具有会计师资格），并寄来进行审计时所需费用的报价单以及会计师资格证书。然后将报价单和资格证连同申请书一起进行申请。

- 当“利民工程无偿援助项目”得到认可并实施时，审计费用只限于按照上述（3）寄来的报价单的金额，将由日方负担。

- 监督报告在项目实施后提交。

14、项目的宣传活动计划以及效果说明

利民工程的资金来源是日本国人民的纳税，体现了日中友好。因此有必要让项目实施地区的人民了解项目的支助情况。在此，请说明在目前短时期和今后较长的时期内，项目计划采取哪些宣传活动，并分析其预期的效果会有哪些。

15、附件

提交申请书之前，请确认附上文件是否齐全。如没有这些附件不予受理

- 必须

- 介绍申请机构的组织、活动的宣传材料：如果该机构有现成的宣传材料，请提交。

- 项目所在地地图/照片——请提交能明确显示项目所在地的地图或示意图，以及能反映当地基本情况的相关照片。

- 三家以上建筑物工程建设承包单位或器材提供单位的报价单和资格证明书（盖公章的正式文件）。请在项目批准后与报价最低的单位签订采购合同，并在实施后提交该单位开具的正式发票（收据不行）。

- 同时，视情况附上

- 配套资金承诺书。

- 审计估价单和审计单位的资格证明书。

- 政府机构的推荐书（最好是省级以上的政府机构）。

- 房屋安全鉴定报告书。

- 征地证明书。

*亲自前来说明情况不会对利民工程项目是否得到批准产生影响。如果电话、传真等联系没有问题、所附资料齐全的话，将按顺序进行审查，完全没有必要从远方赶来说明情况，敬请理解。

*根据日本国的法律，禁止（有处罚措施）负责利民工程工作的我馆职员收受利民工程相关人员赠送的物品等任何礼物。请各位给予理解，不要赠送物品等。如果赠送的话，有可能因为这一行为导致项目不获批准，敬请注意并给予关照。

*向我馆申请利民工程的每年有很多个项目，因此即使申请也可能无法得到批准，请予以理解。如果没有得到批准，领馆会在本年度之内通知。